Тест «Методы планирования»

Задание № 1

Вопрос:

Для определения взаимосвязи работ применяется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) сетевой график

2) ленточный график

3) оперограмма

Задание № 2

Вопрос:

Термин событие используется в

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) сетевом графике

2) оперограмме

3) ленточном графике

Задание № 3

Вопрос:

Для увязки работ и исполнителей применяется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) сетевой график

2) ленточный график

3) оперограмма

Задание № 4

Вопрос:

Для увязки работ и сроков исполнения применяется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) сетевой график

2) ленточный график

3) оперограмма

Задание № 5

Вопрос:

Факт свершения одной или нескольких работ называется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) событием

2) путем

3) зависимостью

Задание № 6

Вопрос:

Для отражения взаимосвязи между работами в сетевом графике применяется элемент, который не требует затрат ни времени, ни ресурсов -

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) событие

2) путь

3) зависимость

Задание № 7

Вопрос:

Процесс, который требует затрат времени, но не требует затрат ресурсов в сетевом графике называется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) событием

2) ожиданием

3) зависимостью

Задание № 8

Вопрос:

Непрерывная последовательность взаимосвязанных событий и работ называется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) событие

2) путь

3) зависимость

Задание № 9

Вопрос:

Не имеет длительности, не сопровождается затратами времени и ресурсов в сетевом графике

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) событие

2) путь

3) зависимость

Задание № 10

Вопрос:

Время окончания работ в зависимости от количества исполнителей можно определить по

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) оперограмме

2) ленточному графику

3) сетевому графику