## Основы организации диспетчерской службы

### Внеаудиторная самостоятельная работа №2

Составление планов производства

Цель:

- Закрепить навыки оперативно-календарного планирования

- Закрепить навыки анализа календарных планов-графиков производственного процесса

План:

1. Изучение теоретического материала

3. Выполнение заданий для самостоятельной работы

3. Подготовка отчета о лабораторной работе (домашнее задание)

Задание:

- Построить сетевой график, оперограмму и ленточный график по предлагаемым условиям. Номер варианта, соответствует порядковому номеру обучающегося в журнале.

- Провести анализ полученных графиков.

- Сделать вывод о длительности производства продукции, занятости рабочих и оборудования, о возможностях рационализации процесса производства.

- Оформить  отчет о работе.

Отчет о лабораторной работе должен содержать:

1.     Тему работы

2.     Цель

3.     Используемые инструменты ИТ.

4.     Результаты практической части работы.

5.     Вывод по работе

Варианты работы:

| Вариант | Количество исполнителей, чел. | Условия | Длительность работ, ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З |
|  | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после Б; Д после А, В; Е после Б, В; Ж после А; З после Ж. | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
|  | 4 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А, В; Е после Б, Г; Ж после В, Е; З после Ж. | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 1 |
|  | 2 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после Б; Е после Г, В; Ж после А; З после Е. | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 1 |
|  | 2 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А; Е после В; Ж после А, Б, Г; З после Ж. | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 |
|  | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после В; Д после Г, Б; Е после В; Ж после А,Е; З после Ж. | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 1 |
|  | 4 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А; Г после Б, В; Е после Г, В; Ж после Е, Г; З после Ж. | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А, Б; Е после Б, В; Ж после В,Г; З после Ж. | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 |
|  | 3 | А , Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после В; Д после А,Б; Е после Б, Г; Ж после А,Г; З после Ж. | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 1 |
|  | 2 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после А,Б; Е после В; З после А, Г; Ж после Д. | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 |
|  | 3 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А, В; Е после Б, Г; Ж после А, Д; З после Е. | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 |
|  | 2 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после Б; Д после А,В; Е после Б, Г; Ж после А; З после Ж. | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 1 |
|  | 3 | А,Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после А,Б; Е после Б, В; Ж после А,Г; З после Ж. | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
|  | 2 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А, Б; Е после В; Ж после Д, Г; З после Е. | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 |
|  | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после В; Д после А,Б; Е после Б, В; Ж после Е; З после Ж. | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 |
|  | 4 | А,Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после В,Б; Е после Г, В; Ж после А,Г; З после Ж. | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 |
|  | 4 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А,Б; Е после Б, В; З после А,Г; Ж после З. | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 |
|  | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Е после А,Б; Д после Б, В; Ж после А,Г; З после Ж. | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 1 |
|  | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после А,Б; Е после Б, В; З после А,Г; Ж после З. | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 |
|  | 4 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А,Б; Е после Б, Г; Ж после Д,Г; З после Ж. | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
|  | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А,Б; Д после А; Е после Б, В; Ж после А,Г; З после Ж. | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 |
|  | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после А,Б; Е после А,Г; Ж после Б, В; З после Ж. | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
|  | 2 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после Б; Д после А, В; Е после Г, В; Ж после А,Г; З после Е. | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
|  | 3 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А,Б; Е после Г, В; Ж после А,Е; З после Д. | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
|  | 2 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после В, Б; Е после Б, А; Ж после А; З после Д. | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1 |
|  | 2 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после А,Б; Е после Б, Г; Ж после Г; З после Ж. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 4 | А, Б, В, Г могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Д после А, Б; Е после Б, А; Ж после А,Д; З после Д. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3 | А, Б, В могут выполняться параллельно, начиная из одного события; Г после А; Д после А,Б; Е после Б, В; З после А,Г; Ж после З. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |